## Overview
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG AI — P-047 — V1
Sản phẩm | P-047 Safety Monitoring — Computer Vision giám sát PPE và vùng cấm
Người dùng | Safety Manager; System Admin; Area Manager
Quy trình | Upload/gán media → cấu hình rule → inference/cảnh báo → HITL/audit
Quyết định | Tiếp tục dựa trên test chức năng
Nguồn | P-047 revision c929e50; evidence 071c575; operational log đến 01/09/2026
Giới hạn | Log là traffic phát triển/test; local DB có 0 safety event; US-13 chưa hoàn tất.

## Metrics
Tầng | Chỉ số | Baseline | Target | Đơn vị | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Owner | Hành động khi xấu | Gate/ghi chú
Activity | Số inference completed | 1544 | 2000 | count | operational-metrics.jsonl | Tuần | Product Owner | Tăng traffic demo | Không chứng minh cảnh báo hữu ích
Quality | Tỷ lệ manual case pass | 100 | 100 | % | EVAL_EVIDENCES.md: 7/7 | Theo release | QA Lead | Sửa test fail | Test chức năng, không phải pilot evidence

## Workflow
Bước | AS-IS hiện có | TO-BE | Người chịu trách nhiệm | Vai trò AI | Kiểm soát
1 | Upload và gán asset | Kiểm tra file rồi gán camera | Nhóm dự án | AI chưa tham gia | Decode validation
2 | Cấu hình PPE/vùng | Lưu rule cho camera | Nhóm dự án | AI áp rule | Authorization cơ bản
3 | AI detect/track | Tạo cảnh báo khi rule khớp | Chưa xác định rõ | AI phát hiện và cảnh báo | Debounce và dedup
4 | Người dùng review | Xác nhận đúng hoặc báo sai | Chưa có SLA/owner | AI trình snapshot | Chưa có stop/escalation gate

## Roadmap_30_60_90
Giai đoạn | Mục tiêu | Hành động | Owner | Dấu hiệu hoàn thành | Gate
0–30 | Hoàn thiện chức năng | Sửa lỗi và chạy thêm test | Nhóm dự án | Test chức năng pass | Chưa định nghĩa
31–60 | Chạy thử | Tăng số video demo | Nhóm dự án | Có thêm cảnh báo | Chưa định nghĩa
61–90 | Mở rộng | Chạy thêm camera | Nhóm dự án | Hệ thống tiếp tục hoạt động | Chưa định nghĩa

## Evidence
Nguồn | Quy mô | Kết quả có thật | Dùng để kết luận | Không được suy diễn
Manual UI | 7 case | 7/7 PASS | Sản phẩm đã sẵn sàng chạy thử | Chưa tách giới hạn functional test
Focused backend | 11 checks | 11/11 PASS | Các kiểm soát chính hoạt động | Chưa đối chiếu full quality gate
Operational log | 12.292 record | 1.544 inference completed | Hệ thống được sử dụng | Đang coi activity là giá trị

## Change_Log
# | Trước | Sau | Lý do
N/A | Bản trước kiểm tra chéo | N/A | N/A