## Overview
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG AI — V2
Sản phẩm | Trợ lý AI tra cứu quy định và tài liệu nội bộ có trích nguồn
Người dùng | Nhân viên vận hành mới trong 90 ngày đầu
Quy trình | Tiếp nhận → truy xuất → trả lời có nguồn → xác nhận/chuyển tuyến
Quyết định | SỬA rồi tiếp tục pilot có kiểm soát
Lưu ý dữ liệu | Số liệu pilot mô phỏng phục vụ bài lab; phải thay bằng log thật trước khi tuyên bố tác động.

## Metrics
Tầng | Chỉ số | Baseline | Target | Đơn vị | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Owner | Hành động khi xấu | Gate/ghi chú
Product | Tỷ lệ hoàn thành tác vụ không cần hỏi lại | 42 | 70 | % | Event log + xác nhận outcome | Tuần | Product Owner | Phân tích intent thất bại; sửa top 3 luồng | ≥70% ngày 90
Workflow | Tỷ lệ câu trả lời vượt QA nguồn | 58 | 90 | % | Mẫu QA 30 câu/tuần | Tuần | QA Lead | Dừng mở rộng; sửa nguồn/prompt trong 48h | ≥75% để qua gate ngày 60
Workflow | Tỷ lệ yêu cầu xử lý trong SLA | 55 | 85 | % | Queue timestamps | Tuần | Knowledge Manager | Bổ sung owner hoặc giảm phạm vi nguồn | ≥85% ngày 60
Guardrail | Tỷ lệ chuyển tuyến đúng | 8 | 15 | % tối đa | Escalation log | Tuần | AI Governance Lead | Nếu >15%: rà coverage; nếu quá thấp: audit false confidence | ≤15%, không có sự cố nghiêm trọng
Activity | Số câu hỏi/người/tuần | 3 | 6 | câu tham khảo | Event log | Tuần | Adoption Lead | Dùng để chẩn đoán, không coi là giá trị | Không dùng làm gate

## Workflow
Bước | AS-IS | TO-BE | Người chịu trách nhiệm | AI hỗ trợ/tự động | Kiểm soát
1 | Gõ câu hỏi tự do | Chọn loại câu hỏi + nhập bối cảnh | Người dùng | AI phân loại intent | Không thu dữ liệu nhạy cảm
2 | AI tìm trong kho không rõ độ mới | Truy xuất chỉ nguồn có owner, hiệu lực, quyền | Knowledge Manager | AI xếp hạng đoạn liên quan | Lọc quyền + freshness gate
3 | Trả lời có thể thiếu nguồn | Câu trả lời kèm nguồn, đoạn, ngày cập nhật | Người dùng chịu trách nhiệm kết quả | AI soạn nháp | Không đủ nguồn thì từ chối/chuyển tuyến
4 | Không ghi outcome | Đã giải quyết/chưa giải quyết + lý do | Product Owner | AI gắn tag lỗi | QA mẫu + escalation queue

## Roadmap_30_60_90
Giai đoạn | Mục tiêu | Hành động | Owner | Dấu hiệu hoàn thành | Gate
0–30 | Chuẩn hóa nguồn và pilot hẹp | Gắn owner/SLA; dựng event log; đào tạo tại điểm dùng | Knowledge Manager + Product Owner | 100% nguồn có metadata; 20 người pilot | Không có nguồn không owner
31–60 | Nâng chất lượng và khả năng | QA 30 câu/tuần; sửa top lỗi; office hour | QA Lead + Adoption Lead | QA ≥75%; completion ≥65% | Đạt 2 tuần liên tiếp
61–90 | Mở rộng có điều kiện | Mở thêm nhóm; theo dõi guardrail; review gate | AI Governance Lead | QA ≥90%; completion ≥70%; SLA ≥85% | Tiếp tục/sửa/dừng

## Evidence
Loại | Quy mô | Quan sát | Kết quả | Giới hạn
Pilot mô phỏng | 100 tác vụ | Người dùng thử tra cứu theo checklist | 42 tác vụ hoàn thành không hỏi lại | Không đại diện doanh nghiệp thật
QA nguồn mô phỏng | 100 câu trả lời | Kiểm tra nguồn tồn tại, đúng đoạn, hiệu lực, quyền | 58 câu vượt QA | Cần QA độc lập với dữ liệu thật
Queue mô phỏng | 100 yêu cầu | So timestamp tiếp nhận và xử lý | 55 yêu cầu trong SLA | SLA cần thống nhất với owner thật

## Change_Log
# | Trước | Sau | Lý do
1 | Số câu hỏi/người là metric đích | Đổi sang completion không cần hỏi lại; usage chỉ còn signal | Đo giá trị thay vì hoạt động
2 | Có citation | QA citation theo tồn tại/đúng đoạn/hiệu lực/quyền + stop gate | Tăng độ tin cậy và khả năng hành động
3 | Owner chưa tách rõ | Chỉ định Product, QA, Knowledge, Adoption, Governance owner | Tránh coi AI là người chịu trách nhiệm